## Sheet1
메뉴
로그인 |  | PASSWD 필드 암호화 안됨
null 체크
로그인 성공후 return url 처리
기본정보관리 | 통화관리 | 기준단위 : USD
validation check : client / server 모두 체크할것
STATION | EST 정보관리 | EST 추가기능
수정 : iframe 세로스크롤 문제

## esm
메뉴 | 하위메뉴 | 우선순위 | 내용 | 작성일자 | 처리상태 | 완료일자 | 작업자
로그인 | 로그인 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
|  | 하 | 로그인 연속 5회 이상 실패시 계정잠김 기능 -> 비밀번호 초기화 | 2018-07-03
| 비밀번호 초기화 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
기본정보관리 | 통화관리 | 하 | 매주 또는 매일 체크할것 (관리자 로그인시) | 2018-07-03
| 출고타입설정 | 상 | 국가별 / 출고타입별 기본 통관배송비 설정 기능 | 2018-07-03
EST STATION | EST 정보 관리 | 상 | STATION 추가 기능 : STATION 필수 값만 입력받은 뒤 1. STATION 생성 2. 기본그룹 자동 생성(Administrator) 3. 기본사용자 생성 4. 로그인후 나머지 STATION 정보를 입력해야 정상 동작하도록 할것 | 2018-07-03
|  | 상 | 국가별 / 출고타입별 / STATION별 통관배송비 설정 기능 | 2018-07-03
|  | 하 | STATION 사용/사용중지 기능 | 2018-07-03
ESE SENDER | ESE 정보 관리 | 상 | Sender가 회원가입시 STATION을 지정하지 않은 경우 1. STATION이 지정되지 않은 신규등록 Sender 검색기능 필요 2. 신규등록 Sender의 STATION을 지정해주는 기능 필요 | 2018-07-03
통관 상품 관리 |  | 보류 | Sender 가 재고상품 / 배송상품을 등록하면 중국해관 등록작업을 자동으로 진행함 | 2018-07-03
|  | 하 | 상품 카테고리 1~4단계 설정 기능 | 2018-07-03
MAR | MAR 출금요청 | 중 | 관리자가 직접 STATION 또는 SENDER 에게 MAR를 충전해주는 기능 필요 - 배송사고 등으로 인한 피해금액 보상을 MAR충전으로 대체 | 2018-07-03
CS | NOTICE | 중 | 공지사항을 STATION만 / SENDER만 / 둘다 보여줄 것인지의 설정값이 필요 | 2018-07-03
설정 |  | 하 | Station MAR 정산주기 : 월 1회 / 월 2회 / 직접신청 -> 수수료 비율 차등적용 | 2018-07-03

## ese
메뉴 | 하위메뉴 | 우선순위 | 내용 | 작성일자 | 처리상태 | 완료일자 | 작업자
로그인 | 로그인 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
|  | 하 | 로그인 연속 5회 이상 실패시 계정잠김 기능 -> 비밀번호 초기화 | 2018-07-03
|  | 하 | 3개월이상 로그인을 안하면 계정잠김 기능 -> 사용자에게 이메일로 알림 | 2018-07-03
|  | 하 | 비밀번호 변경후 6개월이 경과하면 비밀번호 변경 유도 | 2018-07-03
| 비밀번호 초기화 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
| 회원가입 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
|  | 하 | 이용약관, 개인정보이용동의서 등 사용자 동의 받기 | 2018-07-03
상품 관리 | 상품등록 | 하 | 상품정보 엑셀 대량수정 기능 | 2018-07-03
보관 관리 | 재고 조회 | 하 | 재고부족 표시갯수 설정기능 추가 | 2018-07-03
픽업관리 |  | 보류 | 픽업기사를 위한 별도의 프로그램 필요 | 2018-07-03
배송 | 배송 신청 | 상 | 배송데이터가 업로드 되면 STO, YTO … 등의 로컬배송번호 가져오기 | 2018-07-03
| 대량 배송 신청 | 상 | 배송데이터가 업로드 되면 STO, YTO … 등의 로컬배송번호 가져오기 | 2018-07-03
|  | 중 | 업로드 엑셀 샘플파일 : 공통, 간소화버전, 배송국가별 … | 2018-07-03
| 기타 | 하 | 배송신청시 STO, YTO 등은 택배번호 가져오는 순간 MAR 차감하게 할것 | 2018-07-03
| 배송 라벨 출력 | 중 | 예상배송비 계산 기능 필요 | 2018-07-03
|  | 중 | 배송국가가 중국인 경우 상품금액의 11.9%를 세금으로 자동계산 | 2018-07-03
|  | 상 | 로컬배송번호가 설정된 경우 해당 배송회사의 송장이 출력되도록 할것 | 2018-07-03
|  | 상 | 송장용지크기 선택할수 있도록 할것 | 2018-07-03
|  | 상 | 팩킹리스트 출력기능 필요 | 2018-07-03
|  | 하 | 송장이나 팩킹리스트 출력할때(pdf 생성) 가로로 긴 양식은 경우 세로로 rotate | 2018-07-03
계정관리 | 계정관리 | 하 | 계정은 최대 10개까지만 생성가능하게 | 2018-07-03
고객센터 | 기타 | 하 | 프로그램 사용법 : html 또는 pdf | 2018-07-03
|  | 하 | OPEN API : html 또는 pdf | 2018-07-03
기타 | 기타 | 하 | 탈퇴기능 | 2018-07-03

## est
메뉴 | 하위메뉴 | 우선순위 | 내용 | 작성일자 | 처리상태 | 완료일자 | 작업자
로그인 | 로그인 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
|  | 하 | 로그인 연속 5회 이상 실패시 계정잠김 기능 -> 비밀번호 초기화 | 2018-07-03
|  | 하 | 3개월이상 로그인을 안하면 계정잠김 기능 -> 사용자에게 이메일로 알림 | 2018-07-03
|  | 하 | 비밀번호 변경후 6개월이 경과하면 비밀번호 변경 유도 | 2018-07-03
| 비밀번호 초기화 | 하 | CAPTCHA 적용하기 | 2018-07-03
출고관리 | 출고관리 | 중 | 출고하기 전에 MAR가 부족한 Sender가 있는지 체크할것 | 2018-07-03
|  | 상 | 출고할때 배송비 자동계산하여 sender의 MAR 차감 | 2018-07-03
|  | 상 | 중국인 경우는 상품금액의 11.9%를 세금으로 일괄차감 | 2018-07-03
| 출고데이터 엑셀출력 | 상 | EST -> ESM 메뉴이동 통관/배송과 관련된 부분은 ESM이 담당하도록 할것 | 2018-07-03
| 배송상태 업데이트 | 상 | EST -> ESM 메뉴이동 YTO Global, YTO 내륙, DD Express… : 한국출발/XX도착 등의 배송상태 입력 | 2018-07-03
환경설정 | 출고타입 | 하 | 국내배송 허용여부 기능 추가 국내배송도 허용할 경우 통관배송비를 제외한 국내운송비 설정기능 필요 | 2018-07-03
| STATION 정보 | 하 | 3PL 가능 여부: Enable / Disable | 2018-07-03
|  | 하 | 창고 크기등 창고정보 입력 | 2018-07-03
|  | 하 | 기준시간 설정 : GMT + 시간, 분, Summer Time | 2018-07-03
|  | 하 | MAR 정산날짜 설정 : 월1회 / 월2회 / 직접신청 -> 수수료 차등 적용 | 2018-07-03
|  | 하 | 부피무게 계산식 설정기능 추가 (kg : 5000~6000, lb : 150~166) | 2018-07-03
| API 연동 | 하 | STATION 설정값 우선 -> 없으면 ESM 설정값 사용 | 2018-07-03
| 송장번호 권역대 설정 | 하 | STATION 설정값 우선 -> 없으면 ESM 설정값 사용 | 2018-07-03

## 기타
타입 | 우선순위 | 내용 | 작성일자 | 처리상태 | 완료일자 | 작업자
기타 | 상 | 시간을 DB에 저장할때 : GMT 0 으로 저장 -> 가져와서 보여줄때 STATION별 시간 적용 | 2018-07-03
기타 | 하 | Order별 메모입력 기능(esm, est, ese) | 2018-07-03
기타 | 하 | 수정 / 삭제 이력 기록할것(ALTERLOG) | 2018-07-03
기타 | 하 | 모든 검색화면에 정렬방식 추가 : 컬럼 선택, 오름차순/내림차순 선택 | 2018-07-03
기타 | 하 | 검색기간은 3개월(90일)이상 지정할수 없도록 할것 | 2018-07-03
기타 | 중 | 각종 번호체계 생성방법 결정 : 송장번호, EST_CODE, ESE_CODE, 보관신청번호 … | 2018-07-03
기타 | 상 | 프로그램 이름 결정, 로고/아이콘 이미지 생성 | 2018-07-03
기타 | 하 | 모바일 환경에서 확인 필요 : Phone /Pad | 2018-07-03
기타 | 하 | 이용약관, 개인정보활용동의서 등 정리 | 2018-07-03
기타 | 하 | 국가별 배상규정 확정 필요 | 2018-07-03
기타 | 하 | 기존 WIX로 만든 이투마스 사이트 자체제작 | 2018-07-03
기타 | 상 | 베타 테스트 - 여러가지 웹브라우저에서 테스트 필요 1. Internet Explorer 2. Google Chrome 3. Mozilla FireFox 4. Opera 5. Apple Safari 6. Microsoft Edge | 2018-07-03
기타 | 상 | 웹퍼블리셔 디자인 마무리 | 2018-07-03
기타 | 상 | 다국어 작업 | 2018-07-03
기타 | 상 | sender를 위한 etomars API 만들기 | 2018-07-03
기타 | 상 | est, ese 매뉴얼 - 3개국어 | 2018-07-03

## 논의사항
est | 국내배송을 허용할 경우 ETOMARS가 가져갈 수수료는?
est | YTO 등 API 연동이 필요한 경우 : 한 개의 계정을 모든 STATION에서 사용하게 할것인지?

## ese_체크리스트
메뉴 | 하위메뉴 | 내용 | 작업자 | 상태 | 완료일자 | 메모
로그인 | 비밀번호 초기화 | 메일발송기능 구현안됨
| 로그인 상태 유지 | 기능구현 안됨 |  |  |  |  | 민성 작업 대기
| 로그인 | 로그인 후 리다이렉트 처리안됨 |  |  | 2018-07-26 |  | 성환 작업 대기
| 신규가입 | 이메일 중복체크 : ese_user, est_user, esm_user |  |  | 2018-07-26 |  | 작업중
|  | 패스워드 생성규칙 등 java script 실행안됨 |  | 완료 | 2018-07-25 |  | 완료
|  | 패스워드 생성규칙 : 8~20글자, 영문자/숫자 포함 |  | 완료 | 2018-07-25 |  | 테스트완료
|  | controller 에도 동일한 validation check |  |  |  | 일단 후순위
홈 | 홈 | 미승인 로그인시 권한체크 적용안되는 부분 있음 |  | 완료 | 2018-07-25
고객센터 | ETOMARS 공지 | 검색조건 : 제목 / 본문 |  |  | 2018-07-25
| 1:1문의 | 문의등록 : validation check 안됨 |  |  | 2018-07-25
|  | 수정기능 추가 |  |  | 2018-07-26 |  | 가능
상품관리 | 상품등록 | 개별등록 : 바코드 중복체크 안함, validation check 안함 |  |  | 2018-07-25 |  | 다소 시간이 필요
|  | 엑셀등록 : validation check 잘못됨 |  |  | 2018-07-26 |  | 수많은 시간
| 상품관리 | 검색조건 : 바코드 / 상품명 |  |  | 2018-07-25 |  | 완료
|  | 수정 : 엑셀등록 안보이게, validation check 안됨 |  |  | 2018-07-25
보관관리 | 보관신청 | 엑셀등록 구현안됨 |  |  | 2018-07-25
|  | 개별등록 : java script 동작안함 |  |  | 2018-07-26
| 보관신청현황조회 | 브랜드 검색 안됨 |  |  | 2018-07-25
|  | 취소, 선택취소 : 상태값에 따라 동작여부 체크할것(view / controller) |  |  | 2018-07-25
| 재고조회 | 조회결과 상품정보 : 카테고리 콤보박스 오류 |  |  | 2018-07-25
|  | 조회결과 입출고내역 정보 : 번호 -> 개수 |  |  | 2018-07-25
|  | 엑셀출력 : 컬럼 한칸씩 밀림 |  |  | 2018-07-25
|  | 조회결과 번호 : 0부터 시작됨 |  |  | 2018-07-25
|  | 카테고리 표시 : 1단계 > 2단계 > 3단계 .. |  |  | 2018-07-25
| 입출고 내역 조회 | 조회결과 : 맨왼쪽에 번호 추가할것 |  |  | 2018-07-25
|  | 카테고리 표시 : 1단계 > 2단계 > 3단계 .. |  |  | 2018-07-25
|  | 번호 -> 개수 |  |  | 2018-07-25
배송 | 배송신청 | 필수입력 / 선택입력 항목 구분되게 표시할것
입력누락 부분 자세히 설명
|  | 도착국가 변경시 주소입력부분 다르게 보여주기 |  |  | 2018-07-25
ord_master : UPLOADYMD 필드 입력안됨
|  | ord_master : WAYBILLNO : primary key 지정, 카운팅 안됨 |  |  | 2018-07-25
ord_master : 중국 : 성, 시, 구 필드 입력
ord_master : 미국 : 성, 시 필드 입력
ord_master : 박스갯수(QTY_BOX)
ord_master : 무게(REALWEIGHT)
ord_master : 화폐단위(CURRENCY_GOODS)
|  | ord_master : DELVFEE 기본값 0 |  |  | 2018-07-25
|  | ord_goods : WAYBILLNO, ITEMSN : primary key 지정 |  |  | 2018-07-25
|  | ord_goods : ITEMSN counting 안됨 |  |  | 2018-07-25
|  | ord_goods : GOODS_NAME : 잘못들어감 |  |  | 2018-07-25
|  | ord_goods : PRICE |  |  | 2018-07-25
|  | ord_goods : QTY |  |  | 2018-07-25
|  | 상품정보 추가 : 상단에 "+" 버튼 |  |  | 2018-07-25
ord_goods : 보관배송인 경우 바코드가 없을때의 처리
|  | ord_goods : foreach 동일한 값이 들어감 |  |  | 2018-07-25
ord_status : 데이터 입력 안됨
입력 성공/실패 여부 체크안됨
입력완료후 성공/실패 메시지 안보여줌
로컬배송번호 가져오기 미완성
| 대량배송신청 | 구현안됨
| 배송라벨출력 | 라벨출력 안됨 : 배송회사별 / 용지크기별 출력
팩킹리스트 출력안됨
엑셀출력 안됨
메모입력 안됨
| 배송상태조회 | 미완성
| 배송요금 | java script 작동안됨 |  |  | 2018-07-25
계정관리 | 기본 정보 | validation check(view / controller)
|  | API_KEY : sender가 수정할수 없게 |  |  | 2018-07-25
|  | 홈페이지 값 저장에러 |  |  | 2018-07-25
|  | validation error 발생시 MAR, 담당자 정보 초기화됨 |  |  | 2018-07-25
|  | sender 이름, 사업자번호 중복체크 |  |  | 2018-07-25
| 내 계정관리 | input type : password |  |  | 2018-07-25
| 계정등급관리 | 수정 : 메뉴명이 추가되는 경우는 update 안됨 |  |  |  | 보류
|  | 생성 : 그룹명 중복체크 안됨 |  |  | 2018-07-25
| 계정 관리 | 생성 : 계정(이메일) 중복체크 안됨 |  |  | 2018-07-26
MAR | MAR충전(이체) | 필수입력누락 후 submit 됨 |  |  | 2018-07-25
|  | 입금날짜 필수입력 누락 |  |  | 2018-07-25
|  | query 결과 성공/실패 체크 안함 |  |  | 2018-07-26
| MAR 환불 신청 | 초기값 확인 부정확 |  |  | 2018-07-25
|  | 필수입력누락 후 submit 됨 |  |  | 2018-07-25
|  | 환전신청 MAR 금액확인 누락 |  |  | 2018-07-26

## 기타_체크리스트
데이터 테이블 | 한페이지에 보여줄 개수 적용안됨
| 정렬방법 | 가능
| 번호는 SEQNO 말고 1부터 | 다소 시간이 필요
| 검색결과 전체갯수 표시할것 | 수많은 시간
| 전체선택 체크박스 추가할것 | 완료
팝업내용 | 세로크기 적당하게 설정
날짜표시 | 국가별 포멧 적용 or 한가지로 통일
바코드 체크 | 바코드 자릿수 체크하는 부분 해제할것